## Sheet1
令和４（２０２２）年度 第２３巻発行スケジュール
項目 | 執筆者 | 指導教員 | 編集実務担当者 | 書式チェック教員 | 第1回 | 第2回 | 第3回
[5 empty] | 7月発行 | 11月発行 | 2月発行
申込・執筆 | ・指導教員へ執筆を申し込む
・「執筆要領」「紀要テンプレート」「紀要チェックリスト」をダウンロードし、執筆
推薦書〆切 |  | ・「紀要原稿推薦書」をダウンロードし記入 | ・執筆者一覧作成 |  | 4/30 (土) | 8/31 (水) | 11/14 (月)
・リポートシステムの[紀要提出]―[○月発行予定推薦書]へ「紀要原稿推薦書」を提出
指導教員による校閲 | ・原稿と「紀要チェックリスト」を指導教員へ提出 | 校閲 |  |  | 5/1 (日)～5/30 (月) | 9/1 (木)～9/29 (木) | 11/15 (火)～12/20 (火)
| ・校閲を受け、 修正原稿の提出 | ・修正が必要な場合は、執筆者に修正を要請
・修正原稿の確認
草稿原稿〆切 | ・リポートシステムから原稿と「紀要チェックリスト」を【草稿原稿】として提出 | ・提出手順が不明な場合，紀要担当者へお問い合わせください | ・原稿執筆者一覧確定 |  | 5/31 (火) | 9/30 (金) | 12/21 (水)
編集実務担当者による原稿確認 |  |  | 一次体裁チェック作成 |  | 6/1 (水)～6/9 (木) | 10/1 (土)～10/7 (金) | 12/22 (木)～1/7 (土)
書式チェック担当者による原稿確認 |  |  |  | ・紀要原稿をチェックし、「修正項目対照表」を作成する | 6/10 (金)～6/14 (火) | 10/8 (土)～10/12 (水) | 1/8 (日)～1/12 (木)
執筆者による原稿の修正 | ・書式チェック教員が作成した「修正項目対照表」を元に、原稿を修正する |  |  |  | 6/15 (水)～6/19 (日) | 10/13 (木)～10/17 (月) | 1/13 (金)～1/18 (水)
最終原稿〆切 | ・校了原稿と「修正項目対照表」をリポートシステムから【最終原稿】として提出 |  |  |  | ～6/19 (日) | ～10/17 (月) | ～1/18 (水)
PDF化 |  |  | ・最終原稿を下にPDFファイル作成 |  | 6/20 (月)～6/21 (火) | 10/18 (火)～10/19 (水) | 1/19 (木)～1/20 (金)
執筆者による最終確認※ | ・PDF原稿の確認を行い、紀要編集実務担当へ連絡 |  |  |  | 6/22 (水)～6/26 (日) | 10/20 (木)～10/24 (月) | 1/22 (日)～1/26 (木)
発行 |  |  | 発行・HP掲載 |  | 7/1 (金) | 11/1 (火) | 2/3 (金)
※PDF化により発生した不具合のみ修正可。