## Sheet1
令和５（2023）年度 第24巻発行スケジュール
項目 | 執筆者 | 指導教員 | 編集実務担当者 | 書式チェック教員 | 第1回 | 第2回
[5 empty] | 9月発行 | 2月発行
申込・執筆 | ・指導教員へ執筆を申し込む
・「執筆要領」「紀要テンプレート」「紀要チェックリスト」をダウンロードし、執筆
推薦書〆切 |  | ・「紀要原稿推薦書」をダウンロードし記入 | ・執筆者一覧作成 |  | 6/30（金） | 11/17（金）
・リポートシステムの[紀要提出]―[○月発行予定推薦書]へ「紀要原稿推薦書」を提出
指導教員による校閲 | ・原稿と「紀要チェックリスト」を指導教員へ提出 | 校閲 |  |  | 7/1（土）〜7/30（日） | 11/18（土）〜12/19（火）
| ・校閲を受け、 修正原稿の提出 | ・修正が必要な場合は、執筆者に修正を要請
・修正原稿の確認
草稿原稿〆切 | ・リポートシステムから原稿と「紀要チェックリスト」を【草稿原稿】として提出 | ・提出手順が不明な場合，紀要担当者へお問い合わせください | ・原稿執筆者一覧確定 |  | 7/31（月） | 12/20（水）
編集実務担当者による原稿確認 |  |  | 一次体裁チェック作成 |  | 8/1（火）〜8/10（木） | 12/21（木）〜1/6（土）
書式チェック担当者による原稿確認 |  |  |  | ・紀要原稿をチェックし、「修正項目対照表」を作成する | 8/11（金）〜8/15（火） | 1/7（日）〜1/12（金）
執筆者による原稿の修正 | ・書式チェック教員が作成した「修正項目対照表」を元に、原稿を修正する |  |  |  | 8/16（水）〜8/20（日） | 1/13（土）〜1/17（水）
最終原稿〆切 | ・校了原稿と「修正項目対照表」をリポートシステムから【最終原稿】として提出 |  |  |  | 8/20（日） | 1/17（水）
PDF化 |  |  | ・最終原稿を下にPDFファイル作成 |  | 8/21（月）〜8/22（火） | 1/18（木）〜1/19（金）
執筆者による最終確認※ | ・PDF原稿の確認を行い、紀要編集実務担当へ連絡 |  |  |  | 8/23（水）〜8/27（日） | 1/20（土）〜1/24（水）
発行 |  |  | 発行・HP掲載 |  | 9/1（金） | 2/1（木）
※PDF化により発生した不具合のみ修正可。